## Chronogramme
RITA 3 Chronogramme du plan d'actions |  | Détail | Coût prévi. annuel mars 2024 - fév. 2025 |  | Commentaire | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | Temps | Prest. | Dépl.
|  |  | Temps | Prestation |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
WP1 | Gouvernance RITA3 | [23 empty] | Métabolisme de base
Action 1.1 | Redonner un cadre national et régional aux RITA | [20 empty] | X |  |  | Action ponctuelle | bar: 2024 T2 to 2024 T3
|  | Acta : 0,4 ETP | 60 | 10 | Animation nationale (+ appui SIA) pour métabolisme de base + frais déplacement | bar: 2024 T2 to 2024 T3
|  | CDAF | 60 | 10 | bar: 2024 T2 to 2024 T3
|  | CIRAD | 60 | 10 | bar: 2024 T2 to 2024 T3
Action 1.2 | Mettre en oeuvre la gouvernance | Déplacement des opérateurs de l'animation : 3 déplacements coordonnés par opérateur/an (chaque Dom recevra un opérateur de l'animation au moins 1 fois par an = 3 250 € / mission). | [19 empty] | X | bar: 2024 T4 to 2027 T4
Action 1.3 | Communiquer avec les collectivités en appui à RITA3 | [20 empty] | X |  |  | Financement spécifique
Action 1.4 | Établir la charte de fonctionnement interne de la Cellule d’animation nationale | [20 empty] | X | bar: 2024 T2 to 2024 T3
|  |  | 180 | 30
WP 2 | Animation générale et communication
Action 2.1 | Actualiser la cartographie des acteurs | temps des animateurs nationaux déjà pris en compte dans WP1 | [19 empty] | X | bar: 2024 T2
Action 2.2 | Accompagner les animateurs territoriaux | temps des animateurs nationaux déjà pris en compte dans WP1 | [19 empty] | X |  | X
|  | 2 jours adossés au SIA (team building / regroupement) |  | 10 | location salle (2000) restauration et hébergement (300/pers/jour) intervenant (1500) (hors déplacements)
Action 2.3 | Faire circuler l'information dans le réseau RITA et mobiliser les expertises | temps des animateurs nationaux déjà pris en compte dans WP1 | [19 empty] | X
|  | Appui aux expertises mandatées par les opérateurs (6 missions * 5 jours = 60 jours à 650 € / jour) Hébergement + restauration des experts + vols |  | 40 | à revoir pour 2024 : 2 à 3 missions pour l'année de démarrage
|  | Animation + visite terrain + réunions séminaire + frais annexes (4 missions par opérareurs) |  | 6 | frais annexes de valorisation de la mission sur territoire
Action 2.4 | Organiser les rencontres RITA lors du SIA | temps des animateurs nationaux déjà pris en compte dans WP1 | [19 empty] | X | X | ? | ? si prise en charge invités | bar: 2024 T1; 2024 T4 to 2025 T1; 2025 T4 to 2026 T1; 2026 T4 to 2027 T1; 2027 T4
|  | SIA 2025 : Déplacements invités (20 personnes dont animateurs qui n'ont pas le billet pris en charge) |  | 30 | bar: 2024 T1; 2024 T4 to 2025 T1; 2025 T4 to 2026 T1; 2026 T4 to 2027 T1; 2027 T4
|  | SIA 2025 : Prise en charge hébergement et repas des invités OM et des personnes-ressources (10 p x 300 x 5 j) |  | 15 | bar: 2024 T1; 2024 T4 to 2025 T1; 2025 T4 to 2026 T1; 2026 T4 to 2027 T1; 2027 T4
|  | SIA 2025 : Logistique (salles + buffets) |  | 35 | 3 jours location salles + buffets + sono + mobilier... | bar: 2024 T1; 2024 T4 to 2025 T1; 2025 T4 to 2026 T1; 2026 T4 to 2027 T1; 2027 T4
Action 2.5 | Promouvoir et diffuser de l'information sur les RITA aux autres réseaux | temps des animateurs nationaux déjà pris en compte dans WP1 | [19 empty] | X |  | X
Action 2.6 | Appuyer la diversification des sources de financements | temps des animateurs nationaux déjà pris en compte dans WP1 | [19 empty] | X | bar: 2025 T1 to 2027 T4
Action 2.7 | Établir et mettre en oeuvre un plan de communication | temps des animateurs nationaux déjà pris en compte dans WP1 |  | 10 | Animer une page LinkedIn + une newsletter mensuelle ou bimestrielle/ | [16 empty] | X | X | bar: 2024 T3 to 2027 T4
|  |  | 0 | 146
WP3 | Co-construction des chemins d'impact
Action 3.1 | Identifier les retours d’expériences et analyser les success-stories avec les acteurs de la chaîne d’innovation et de transfert | [20 empty] | X | X | X | bar: 2024 T4
Action 3.2 | Partager les méthodes pour l’identification et la priorisation des besoins | [20 empty] | X | X | X | bar: 2024 T4; 2025 T4
Action 3.3 | Former à la co-construction ex-ante multi-acteurs des chemins d’impacts et à l’évaluation | [20 empty] | X | X | X | bar: 2025 T1; 2026 T2
|  |  | 0 | 35 | Presta équipe Impress
WP4 | Appui au transfert et indicateurs
Action 4.1 | Identifier et collecter les indicateurs RITA | [20 empty] | X | bar: 2024 T3 to 2024 T4; 2025 T4; 2026 T4; 2027 T4
| 4.1.a : Inventaire des indicateurs existants sur les territoires et en dehors des territoires + Réflexion sur les indicateurs utiles et facilement mesurables + Identification de quelques indicateurs communs entre territoires. 4.1.b : Préciser les modalités de collecte des indicateurs. | 4.1.a = entretiens + étude biblio (1 mois - réalisation locale ou nationale) + réunions de travail de la CAN. 4.1.b = Pour une remontée standardisée des indicateurs d'efficacité et des indicateurs d'impacts des RITA, => financement de 0,2 à 0,5 ETP par territoire * X territoires (PTOM inclus) |  | 180 | Appui aux chambres et IT des territoires ? sous forme de "prestation" | bar: 2025 T1 to 2027 T4
Action 4.2 | Inventorier les connaissances et livrables actionnables issus de RITA 1 et 2 | Stage M2 de 6 mois + temps encadrement CAN |  | 5,5 | Gratification 2024 = 670 €/mois + TR + indemnité résidence + indemnité transport | [16 empty] | X | X | bar: 2025 T1 to 2027 T4
Action 4.3 | Identifier les outils du transfert Décrypter ex-post des facteurs de réussite de la diffusion et du déploiement des innovations | Stage M2 de 6 mois + temps encadrement CAN + Etudes de cas (VSC? - articulé avec le WP3?) |  | 5,5 | [17 empty] | X | X | bar: 2025 T1 to 2027 T4
Action 4.4 | Promouvoir le partage d’expériences sur les actions de transfert et les apports d’expériences extérieures aux outre-mer | temps des animateurs nationaux déjà pris en compte dans WP1 | [19 empty] | X | X | X | bar: 2025 T1 to 2027 T4
| 4.4.a Animation de groupes thématiques = organisation d'un webinaire par mois sur les outils du transfert (au champ, numériques, innovants, supports classiques...) 4.4.b Partages d’expériences croisés entre réseaux agricoles centrés sur l’innovation : déplacement de1 à 5 personnes des RITA locaux sur les aurtres évènements liés à l'innovvation (RNAR/DEPHY.Ecophyto...) 4.4.c "Déploiement des résultats de RITA 1 et 2, en lien avec les thématiques RITA 3" = Appui à l'organisation d'évènements type Agrofertile = soutien à des animations locales dédiées au transfert (une enveloppe financière + des propositions d'animations + des propositions d'intervenants). | 4.4.a : 12 webinaires * 2 jours * 1 personne (prépa+ animation) 4.4.b : 3 évènements / an = 1 semaine "prépa projet + appui à l'ingéniérie financière (si mobilisation FEADER local)" InterDom : Déplacements ciblés sur des projets précis pour un nb limité de personnes, en se greffant sur des évènements existants + logistique associée. 4.4.c : 5 territoires / an = dotation de 5000€ + 1 semaine "prépa projet + appui à l'organisation locale et ingéniérie financière |  | 15 | bar: 2025 T1 to 2027 T4
|  |  | 0 | 195
WP5 | Formation des acteurs du transfert
Action 5.1 | Actualiser l’inventaire des attentes des acteurs techniques en termes de formation | = 3 à 5 réunions (2h) (par océan, par types d'acteurs, seulement les animateurs rég. ou tous les partenaires?) + 1 journée de synthèse | [19 empty] | X | bar: 2024 T3 to 2024 T4
Action 5.2 | Appuyer au montage de formations | 5.2.a Recenser les formations (à destination des différents acteurs des RITA). = 2 jours / structure pour travail exploratoire sur catalogue et synthèse + entretiens avec correspondants VIVEA + quid des OF locaux ? 5.2.b Porter à connaissance et mobiliser les ressources de formation existantes = mise en forme du catalogue de formation RITA (1 semaine + service com' CDAF) Elaboration du plan de com' et de valorisation du catalogue. | [19 empty] | X | bar: 2024 T4 to 2027 T4
Action 5.3 | Former les acteurs du conseil et du transfert sur les priorités recensées par les acteurs | [20 empty] | X | X | X | bar: 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1
| Donner, aux animateurs, conseillers et techniciens, des moyens méthodologiques pour déployer largement les innovations auprès des agriculteurs. - Former à l’ingénierie de formation sur les priorités identifiées par les acteurs (voir action précédente). - Former, par exemple, aux techniques d’animations ou encore à la communication digitale (vidéos / réseaux sociaux / podcast…). | [Formations locales aux bénéfices des producteurs /groupements, par Doms (Appui des formateurs, déplacements,logistique, …), en priorité pour les Doms affichant le plus de besoins] => plutot en 5.3 ? 3 sessions de 8 à 10 personnes / an à distance ou in situ ? reprendre les 3 thèmes évoqués dans la proposition de plan action |  | 30
Action 5.4 | Porter des actions de formation spécifiques | [Formations locales aux bénéfices des producteurs /groupements, par Doms (Appui des formateurs, déplacements,logistique, …), en priorité pour les Doms affichant le plus de besoins] = 3 sessions par an sur chacun des thèmes ou 1 année thématique ? Th1 : intégrer les enjeux du CC dans son conseil Th 2 : Agrotransformation Th3 : Réduction de l'utilisation des PPP | [19 empty] | X | X | X
|  |  | 0 | 30
WP6 | Capitalisation et valorisation
Action 6.1 | Faire l'inventaire des attentes des outils d'information et de capitalisation et des attentes des acteurs en la matière | [20 empty] | X | bar: 2024 T3 to 2024 T4
Action 6.2 | Faire l'inventaire des connaissances produites, principalement dans RITA 1 et 2, et promotion de l'accès à connaissances | [20 empty] | X | X | bar: 2024 T3 to 2025 T4
Action 6.3 | Référencer les principaux projets RITA pour les rendre visibles et favoriser les relations inter-om | [20 empty] | X | bar: 2024 T3 to 2024 T4
Action 6.4 | Moderniser la plateforme Coatis et la connecter avec les autres centres de ressources | [20 empty] | X | X | bar: 2024 T3 to 2025 T2
|  | Location serveurs |  | 6
|  | Rénovation site : base 8 k€/an * 3 ans |  | 8
|  | Maintenance & inter-connexion SI (à réviser en fonction des décisisons nationales et des technologies d'interconnexion qui seront retenues) : 11 k€ |  |  | à prévoir sur 2025
|  |  | 0 | 14
| SOUS-TOTAL |  | 180 | 450
| TOTAL |  | 630

## Budget
Proposition demande de subvention pour animation RITA 3
Description des coûts par opérateur et des coûts transversaux (en k€)
| Désignation | Activités | ACTA | CDAF | Cirad | Coût annuel (k€)
Salaires et déplacement des opérateurs de l'animation et des interactions de ces opérateurs avec les acteurs des RITA | Animation nationale & inter DOM | Mise en oeuvre du Plan d’action | 60 | 60 | 60 | 180
Animation du réseau d’animateurs régionaux
Organisation des réunions annuelles SIA et bisannuelle interDom
Gestion de l’information et communication
Préparation des Copil RITA et mise en œuvre des recommandations du Copil
|  | Déplacement des opérateurs de l'animation : 3 déplacements coordonnés par opérateur/an (chaque Dom recevra un opérateur de l'animation au moins 1 fois par an = 3 250 € / mission). | 10 | 10 | 10 | 30
| Co-financement d'actions conventionnées des opérateurs des RITA (Chambres, IT, animateurs régionaux, …), dans les territoires et en appui aux RITA | Pour une remontée standardisée des indicateurs d'efficacité et des indicateurs d'impacts des Rita, Pour des appuis aux animations de type Agrofertiles, … | 60 | 60 | 60 | 180
Rencontres SIA et InterDom | Rencontres annuelles SIA et Inter-OM | SIA : Déplacements invités | 30 |  |  | 30
|  | SIA : Prise en charge hébergement et repas des invités OM et des personnes-ressource (10 p x 300 x 5 j) | 15 |  |  | 15
|  | SIA : Logistique (salles + buffets) | 35 |  |  | 35
|  | InterDom : Déplacements ciblés sur des projets précis pour un nb limité de personnes, en se greffant sur des évènements existants + logistique associée | 15 |  |  | 15
Expertises et formations en appui aux Rita | Mission d'appui d'experts issus des établissements des 3 opérateurs ou d'autres institutions (avec comité d'arbitrage) | Appui aux expertises mandatées par les opérateurs (12 missions * 5 jours = 60 jours à 650 € / jour) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 39.9
|  | Missions : Hébergement + restauration des experts + vols (4 missions par opérateur) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 39.9
|  | Animation + visite terrain + réunions séminaire + frais annexes (4 missions par opérareurs) | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Formations locales aux bénéfices des producteurs /groupements, par Doms (Appui des formateurs, déplacements,logistique, …), en priorité pour les Doms affichant le plus de besoins | 10 | 10 | 10 | 30
Formation des animateurs régionaux | Formations en appui aux RITA destinées aux animateurs des RITA régionaux | Formation aux bénéfices des animateurs régionaux, adossée au SIA : - hébergement et restauration pour les animateurs, 3 jours * 10 animateurs * 200€ - déplacements intra métropole : 10 animateurs * 250€ de déplacements - coût prestation des formateurs externes et logistique 1500 | 10 |  |  | 10
Capitalisation numérique | Système d’information COATIS | Location serveurs | 6 |  |  | 6
|  | Rénovation site : base 8 k€ / an * 3 ans | 8 |  |  | 8
|  | Maintenance & inter-connexion SI (à réviser en fonction des décisisons nationales et des technologies d'interconnexion qui seront retenues) : 11 k€ | 11 |  |  | 11
Valorisation des actions et communication | Production des ressources documentaires et pédagogiques (y compris ressources pour SIA) | Fiches techniques, livrets, posters | 10 |  |  | 10
|  | Vidéos (tournages et montages) | 10 |  |  | 10
| Évènementiel (ex SIA) | Animations sur stand, organisation d'actions thématiques adossées à un grand évènement… | 10 |  |  | 10
| Communication | Fiches, flyers, banderoles | 10 |  |  | 10
| Divers et imprévus |  | 5 | 5 | 5 | 15
[5 empty] | TOTAL* | 690.8
* hors autofinancement des 3 opérateurs de l'animation